План разработки ПО — вертикальное решение «Экосистема МКД»

Статус: Черновик · Дата: 2026-09-09

Источник: «Комментарий 04 сентября 2026.docx» (постановка от продаж) + 02 - Концепция интегрированной цифровой экосистемы управления МКД (v2) + 04 - Оценка трудозатрат - МКД.

Что это за документ. Исходный комментарий — это список коммерческих приоритетов, а не план разработки: в нём смешаны разработка ПО, ожидание чужих релизов, закупка железа, продажи и выход на рынки. Здесь оставлено только то, что делает разработка, разложено по приложениям, с зависимостями и порядком.

Вынесено за рамки (упомянуто в источнике, но это не план разработки ПО): пилоты и продажи в РФ, выход на международные рынки, коммерческие переговоры по OEM (Rubezh RVI, Луис+), подбор поставщиков шлагбаумов и камер, ценообразование. Разработческие «хвосты» этих пунктов (white-label, мультиарендность, i18n, драйверы) оставлены и учтены в §F.

0. Состав ПО: что именно разрабатывается

Пять точек с интерфейсами из исходного документа превращаются в четыре продукта разработки + один сквозной слой. Планшет и монитор домофона — не отдельный продукт, а профиль веб-клиента.

| № | Продукт | Что это | Команда | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Объектовый сервер (Интеллект X) | Видео, архив, аналитика, СКУД/домофония как ACFA, Бюро пропусков, протокол событий | Платформенная (внешняя для проекта) | Есть продукт, нужны доработки |
| B | Облачная платформа (backend + sipmanager + Kamailio/RTPEngine + cloud UI) | Домены, серверы, SIP-identity, провижининг, push, мультиарендность | Облачная | Работает на стенде |
| C | Web-интерфейс (АРМ оператора/консьержа/УК, портал жильца) | Единый UI поверх облака: дашборд, планы объекта, журнал, вызовы, доступ | Frontend + BFF | Прототип (prototypes/operator) |
| D | Мобильное приложение жильца и консьержа | Приём вызова, early media, открытие двери, камеры | Mobile | Прототипы iOS/Android (MC-6867) |
| F | Сквозной слой | Драйверы панелей, модель идентификаторов, лицензирование, события, брендирование, HA | Backend + DevOps | Частично |

Профили клиента C (отдельные продукты не создаются): планшет консьержа, монитор домофона на Android с браузером, мобильный веб как fallback.

0.1. Решения, которые нужно принять до старта (иначе план поплывёт)

Это блокеры Этапа 0. Каждый определяет объём работ на месяцы вперёд.

- Кто «мастер» идентификаторов и SIP-номеров — объектовый сервер (Бюро пропусков) или облако (sipmanager)? В источнике оба одновременно администрируют SIP-аккаунты. Двух мастеров быть не может: нужен один источник истины и однонаправленная синхронизация.

- Мобильное приложение: нативное или веб (PWA/WebView)? Источник предлагает веб ради брендирования и обхода публикации в сторах. Технический контраргумент: приём вызова в вебе требует WebRTC-шлюза и TURN (см. §D.0). Решение развилки меняет оценку на 3–6 ЧМ и состав команды.

- Что является ядром продукта — объектовый сервер или облако? Источник (продажи) исходит из «готового сервера», 02 - Концепция интегрированной цифровой экосистемы управления МКД (v2) — из облачного ядра с опциональной VMS. От ответа зависит, работает ли базовая поставка без лицензий видеоплатформы.

- Объём поддерживаемого железа на первый релиз. Каждая модель панели — отдельный драйвер unlock + профиль RTSP. Матрицу фиксируем числом моделей, а не списком вендоров.

A. Объектовый сервер (Интеллект X)

Цель: «чёрный ящик» на объекте — видеонаблюдение + домофония + СКУД, управляемый из единой точки и синхронизируемый с облаком.

A.1. Работа с идентификаторами домофонии (Бюро пропусков)

- Внешняя зависимость (блокер): Бюро пропусков в Интеллект X для СКУД. Пока его нет — весь трек A.1 не стартует. Нужна дата от платформенной команды и фиксация контракта API, чтобы вести параллельную разработку по заглушке.

- Модель идентификатора и операции CRUD по типам: PIN, SIP-номер, лицо, BLE, NFC, карта доступа, временный идентификатор (ссылка/QR со сроком и лимитом проходов), автономер.

- Привязка идентификатора к субъекту (жилец/квартира/гость/сотрудник) и к уровню доступа.

- Жизненный цикл: выдача, блокировка, срок действия, отзыв, передача при смене собственника, массовые операции по дому.

- Аудит всех операций с идентификаторами.

A.2. Домофония как СКУД: интеграция BAS-IP

- Драйвер панелей BAS-IP в модели ACFA: панель как точка доступа в уровне доступа.

- Прописывание идентификаторов на панель из Бюро пропусков (по уровню доступа), обратная вычитка состояния.

- События панели в протокол событий: вызов, проход, взлом, ошибка.

- Референс — аналогичная интеграция в классическом «Интеллекте»; переиспользовать модель, не проектировать заново.

A.3. Облачный режим и доменная структура

- Регистрация сервера в домене облака, привязка к объекту.

- Администрирование SIP-аккаунтов жильцов и панелей в рамках выделенного домену пула номеров (см. B.2) с гарантией уникальности внутри домена.

- Работа при нескольких серверах в одном домене: разделение зон ответственности, отсутствие коллизий идентификаторов и номеров.

- Деградация без WAN: локальная домофония и доступ продолжают работать, журнал буферизуется и досылается (см. §F.4).

B. Облачная платформа (cloud UI + sipmanager + Kamailio)

Цель: управление географией доменов, серверами и SIP-identity; не сломать существующий сервис ITV CLOUD.

B.1. Домены, география, серверы

- Модель «регион → домен → объект (дом) → сервер» с CRUD в cloud UI.

- Добавление сервера в домен, статус связи, привязка к объекту.

- Подгрузка списка пользователей и устройств с доменов (сервер — источник, облако — агрегатор).

- Мультиарендность: изоляция интеграторов/УК, роли и права поверх существующих canViewSip / canManageSip.

B.2. SIP-номерная ёмкость и синхронизация

- Пулы номеров: выдача домену диапазона уникальных SIP-номеров, контроль пересечений между доменами, резерв и возврат.

- Двусторонняя синхронизация учёток домена с Kamailio: создание/удаление/блокировка subscriber.

- Консистентность (обязательно, сейчас отсутствует): идемпотентность create/delete, outbox с повторами, периодическая сверка sipmanager ↔ Kamailio, метрика расхождений. Без этого на доме в сотни квартир типовой отказ — «аккаунт в интерфейсе есть, зарегистрироваться нельзя».

- Лицензирование выдачи номеров: учёт, лимиты, блокировка выдачи сверх лицензии, отчётность.

B.3. Видеоподсистема в облачном режиме

- Регрессионная защита существующего функционала ITV CLOUD: набор автотестов до начала доработок — доработки SIP не должны ломать видео.

- Просмотр камер объекта с мобильных устройств через облако.

B.4. Промышленная зрелость ядра

- Вынос управляющего API из kamailio.cfg в отдельный management-сервис (сейчас — разбор JSON регулярками и SQL конкатенацией: риск инъекций на пути создания всех учёток).

- Оркестрация (Helm/K8s или systemd), HA Kamailio/RTPEngine, бэкапы, обновление без простоя.

- Расширение RTP-диапазона (текущие 100 портов ≈ 12–25 видеовызовов) и изоляция внутренних портов (8080, 9010, 2223) от внешней сети.

- Мониторинг: регистрации, доля неуспешных INVITE, недоставленные push, потери RTP, расхождения провижининга.

C. Web-интерфейс (АРМ оператора, УК, портал жильца)

Цель: единый интерфейс поверх облака, снимающий необходимость показывать заказчику консоль сервера. В исходном документе он «опционален» — фактически он же закрывает планшет, монитор домофона и брендирование, поэтому вычёркивать его нельзя, а можно только двигать по срокам.

C.0. Предпосылка (блокер)

Событийного канала в ядре нет — только REST. Дашборд, журнал в реальном времени и список активных вызовов держатся на WebSocket/SSE, которого нужно спроектировать и реализовать (§F.3). Без него UI будет опрашивать REST и «мигать».

C.1. АРМ оператора / консьержа

- Мультиобъектность: переключение между домами, у каждого — свои планы, камеры, панели, журнал (реализовано в прототипе prototypes/operator).

- Дашборд: статус панелей и аккаунтов, активные и последние вызовы, события доступа, тревоги.

- Планы объекта: панели, камеры, датчики; клик → действие (открыть, посмотреть).

- Единый журнал с фильтрами (доступ / вызовы / SIP / видео), карточка события, ссылка на видеофрагмент при подключённой VMS.

- Приём вызова и открытие двери. Порядок: сначала карточка вызова + HTTP-unlock (без медиа в браузере), медиа в браузере — только после WebRTC-шлюза (§D.0).

- Адаптивность: ПК, планшет, телефон — единая вёрстка без «выпадающих» кусков десктопного АРМ.

C.2. Кабинет УК / администратора

- Дерево адресов, квартиры, жильцы, устройства.

- Выдача и отзыв идентификаторов (фронт к A.1 / B.2), гостевые QR/PIN.

- Настройки объекта: панели, RTSP, способ unlock, привязка панель ↔ камера.

C.3. Портал жильца (веб)

- Свои камеры (при явно выданном доступе), история вызовов и проходов, гостевой доступ.

C.4. Профили устройств

- Монитор домофона (Android + браузер): сокращённая раскладка, крупные элементы, работа в киоск-режиме, деградация без WAN.

- Планшет консьержа: тот же UI, тач-раскладка.

D. Мобильное приложение (жилец, консьерж)

D.0. Развилка на входе

| Вариант | Плюсы | Минусы | Стоимость решения |
| --- | --- | --- | --- |
| Нативное (Linphone SDK, текущие прототипы) | Вызов работает: SIP/RTP, VoIP push, early media проверены на панели | Публикация в сторах, брендирование под каждый ЖК | Доводка прототипов |
| Веб/PWA | Брендирование и обновление без сторов | Приём вызова требует WebRTC-шлюза + TURN; фоновые push на iOS ненадёжны | + шлюз и TURN, + дефицитная экспертиза |

Рекомендация: нативное приложение для приёма вызова + веб для остального функционала; брендирование решать white-label сборками, а не отказом от нативного стека.

D.1. Доводка прототипов до продакшена

- iOS: PushKit → CallKit в момент получения push (иначе нарушение политики Apple для iOS 13+), вызов completion(), entitlements.

- Android: подъём SipService по push и re-REGISTER, foreground service, разрешения USE_FULL_SCREEN_INTENT / FOREGROUND_SERVICE / WAKE_LOCK.

- Cold start: восстановление регистрации после выгрузки приложения.

- Early media (видео до ответа) на обеих платформах.

- Открытие двери: DTMF в звонке и REST-unlock вне звонка.

- Функции жильца: история вызовов, уведомления, свои камеры.

- Режим консьержа: очередь вызовов, переключение между объектами.

- White-label: тема, логотип, название, сборочный конвейер под домен.

Это критический путь всего проекта: воспринимаемое качество продукта = надёжность доставки вызова. Нужен senior mobile с реальным опытом VoIP push.

F. Сквозные работы (общие для всех продуктов)

- Драйверы вызывных панелей. Capability unlock (HTTP/CGI/vendor API) и camera (RTSP) по моделям. Порядок интеграции железа: BAS-IP (уже в приоритете как СКУД) → Beward → Akuvox → DNAKE → SPACECam. Каждый вендор — отдельная задача с физическим стендом; «универсального SIP INFO» не существует.

- Единая модель идентификаторов (см. A.1) как контракт между сервером, облаком и клиентами — проектируется один раз, реализуется трижды.

- Событийный контракт ядра: транспорт (WebSocket/SSE), состав события вызова и доступа, сквозной correlation ID по SIP Call-ID. От него зависят C и D.

- Локальный резерв на объекте: домофония и открытие двери при обрыве WAN, реплика учёток на локальный узел, переключение ≤ 30 с, автовозврат, досыл журнала.

- Лицензирование: выдача SIP-номеров (B.2.4) и смешанные лицензии на видеоканалы (классические + встроенные) — реализуется в облаке и на сервере, продаётся как один механизм.

- Шлагбаумы и паркинг (после базового релиза): управление через ту же capability unlock; алгоритм временного парковочного места для гостей и доставки — отдельная бизнес-логика поверх гостевых идентификаторов.

- Интеграции подсистем (бэклог, вне первых релизов): ОПС, оповещение, связь МГН, АСКУЭ, умный дом, почтовые ящики; мессенджеры для отправки временных ссылок; чаты жильцов.

- QA-стенд с парком железа и интеграционные тесты — без физических панелей трек F.1 останавливается.

1. Порядок релизов и зависимости

| Релиз | Содержание | Зависит от | Ориентир |
| --- | --- | --- | --- |
| R0. Проектирование | Решения из §0.1, контракт идентификаторов, событийный контракт, схема синхронизации и локального резерва, матрица железа | — | 0.5–1 мес |
| R1. Домофония + доступ (базовый продукт) | B.2 (пулы, синхронизация, консистентность), F.1 (2–3 модели панелей), D.1 (мобильные до продакшена), F.3 (события), C.1 (АРМ без медиа в браузере) | R0 | 4–5 мес |
| R2. Сервер как СКУД | A.1 (идентификаторы), A.2 (BAS-IP), A.3 (домены и несколько серверов) | Бюро пропусков от платформенной команды | параллельно R1, старт по готовности зависимости |
| R3. Видео и web-полнота | B.3 (облачное видео), C.2–C.4 (УК, жилец, планшет и монитор домофона), привязка событие ↔ видеофрагмент | R1 | 2–3 мес |
| R4. Тираж | B.4 (HA, оркестрация, management-сервис), F.5 (лицензирование), white-label конвейер, расширение матрицы железа (F.1) | R1 | 2–3 мес |
| R5. Расширение | Шлагбаумы и паркинг (F.6), WebRTC-шлюз и ответ из браузера, call control из UI, интеграции подсистем (F.7) | R3 | далее |

Критический путь: R0 → мобильный VoIP push (D.1) → драйверы панелей (F.1) → консистентность провижининга (B.2.3). Трек A идёт параллельно и упирается во внешнюю зависимость (Бюро пропусков), поэтому план не должен ставить его в начало последовательности — иначе весь проект встаёт в ожидание чужого релиза.

Оценка трудозатрат и состав команды — 04 - Оценка трудозатрат - МКД (~41–63 ЧМ полного охвата, ~22–31 ЧМ на базовую конфигурацию).

2. Главные риски плана

- Ожидание Бюро пропусков — внешняя зависимость без даты. Митигация: разработка по согласованному контракту с заглушкой, трек A вне критического пути.

- VoIP push на iOS/Android — тонкие места прототипов не закрыты; проваливается тихо и обнаруживается на объекте.

- Два мастера идентичности (сервер и облако) — если развилку §0.1.1 не закрыть, получим рассинхронизацию номеров и «мёртвые» аккаунты.

- Регресс существующего ITV CLOUD при доработках SIP — нужны автотесты до начала работ (B.3.1).

- Разнообразие панелей — стоимость линейно растёт с числом моделей; матрицу фиксировать числом, а не «поддержим всех».

- Единая точка отказа облака — один контур Kamailio, HA нет; до R4 продавать как промышленное решение нельзя.

Ссылки

- 02 - Концепция интегрированной цифровой экосистемы управления МКД (v2) — архитектура и функциональные требования.

- 04 - Оценка трудозатрат - МКД — трудозатраты, состав и уровень команды, календарь.

- 06 - Устройство SIPManager, 03 - Состояние Kamailio, 04 - Состояние интеграции облака и sipmanager — фактическое состояние облачного ядра.

- 01 - Состояние iOS прототипа, 02 - Состояние Android прототипа — незакрытые места мобильных клиентов.

- 03 - Открытие двери - DTMF и HTTP-unlock, 02 - Локальный резерв SIP - обрыв WAN — детали по §F.1 и §F.4.